Приложение № 9

к приказу №_15_

от_21.06.2010 г

«Утверждаю»

Директор МОУ «СОШ №  1»

____________/Г.Г.Васильева/

Приказ №

Дорожная карта  по реализации направлений введения

федерального государственного образовательного

стандарта начального общего образования

в МОУ «СОШ №1 г. Ртищево Саратовской области»

| №п/п | Мероприятие | Сроки реализации | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение педагогического совета, посвященного введению ФГОС второго поколения. | 21.06.2010 | Директор МОУ «СОШ №1» Васильева Г.Г. |
| 2 | Создание рабочей группы по подготовке введения Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. | 21.06.2010 | Директор МОУ «СОШ №1» Васильева Г.Г. |
| 3 | Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС начального общего образования. | Июнь 2010 | Васильева Г.Г., Бакиева Г.А.., Дундукова Т.М. |
| 4 | Анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования. | Июнь 2010 | Смольникова Н.Н., Абдулаева Е.В. |
| 6 | Рассмотрение вопросов введения ФГОС второго поколения на МО учителей начальной школы. | Июнь 2010 | Директор МОУ «СОШ №1» Васильева Г.Г., руководитель МО н.кл Дундукова Т.М. |
| 7 | Внесение изменений в нормативную базу деятельности общеобразовательного учреждения. | Июнь 2010 | Директор МОУ «СОШ №1» Васильева Г.Г., |
| 8 | Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС для учителей начальных классов. | в теч.года | Бакиева Г.А., Дундукова Т.М. |
| 9 | Организация участия различных категорий педагогических работников в областных, муниципальных семинарах по вопросам введения ФГОС. | в теч.года | Бакиева Г.А. |
| 10 | Разработка и утверждение основной образовательной программы начального общего образования школы. | Август 2010 | Рабочая группа |
| 11 | Разработка (на основе БУП) и утверждение учебного плана общеобразовательного учреждения | Август 2010 | Савченко Л.И. |
| 12 | Разработка и утверждение программы воспитания и социализации образовательного учреждения. | Август 2010 | Щавлева А.А. |
| 13 | Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности образовательного учреждения. | Август 2010 | Щавлева А.А. |
| 14 | Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов. | Август 2010 | Васильева Г.Г., Савченко Л.И., Рабочая группа |
| 15 | Реализация региональных методических рекомендаций по духовно-нравственному развитию младших школьников в условиях введения ФГОС. | в теч. года | Савченко Л.И., Щавлева А.А. |
| 16 | Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС. | в теч. года | Рабочая группа |
| 17 | Мониторинг введения ФГОС начального общего образования. | В теч. года | Бакиева Г.А. |
| 18 | Организация отчетности по введению ФГОС. | В теч. года | Савченко Л.И., ЩавлеваА.А.. ,Бакиевеа Г.А. |
| 19 | Анализ кадрового обеспечения апробации ФГОС начального общего образования. | Июнь -август | Савченко л.И. |
| 20 | Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации для учителей начальных классов, участвующих в апробации ФГОС в 2010-2011 учебном году: | В теч.года | Васильева Г.Г. |
| 21 | Проведение круглого стола « Введение ФГОС начального общего образования: первый опыт, проблемы и перспективы» | Январь 2011 | Васильева Г.Г., Савченко Л.И., Бакиева Г.А., Щавлева А.А. |
| 22 | Организация участия педагогов школы в региональных, муниципальных конференциях по введению ФГОС начального общего образования | в теч.года | Васильева Г.Г. |
| 23 | Обеспечение оснащённости школы в соответствии с требованиями ФГОС НОО к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений. | в теч. года | Васильева Г.Г.директор МОУ СОШ №1» |
| 24 | Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП НОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. | в теч. года | Васильева Г.Г.директор |
| 25 | Обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП НОО. | в теч. года | Васильева Г.Г.директор |
| 26 | Обеспечение доступа учителям, переходящим на ФГОС НОО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. | В теч. года | Зам. дир. по ир Бакиева Г.А. |
| 27 | Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. | В теч. года | Зам. дир. по ир Бакиева Г.А. |
| 28 | Проведение диагностики готовности школы к введению ФГОС НОО. | сентябрь |  |
| 29 | Размещение на сайте школы информации о введении ФГОС общего образования второго поколения в начальной школе. | В теч года | Зам. дир. по ир Бакиева Г.А. |
| 30 | Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах введения ФГОС НОО (Включение в публичный доклад директора школы раздела, отражающего ход введения ФГОС НОО). | Декабрь июнь | Директор МОУ «СО №1 « Васильева Г.Г. |
| 31 | Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода начальной школы на новые ФГОС | в теч.года | Директор МОУ «СО №1 « Васильева Г.Г. |