Приказ  №  27

по МОУ «СОШ №1 г. Ртищево Саратовской области»     от 17.02.12г.

«О подготовке введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования».

В соответствии с приказом управления общего образования администрации Ртищевского муниципального района Саратовской области от 10.02.2012 года №48 «О внесении изменений в приказ №434 от 29.12.2012 года «Об организации введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в общеобразовательных учреждениях Ртищевского муниципального района» и с целью создания условий для организационно-управленческого, кадрового, материально-технического, финансового, научно-методического и информационного обеспечения введения ФГОС основного общего образования

Приказываю:

- Утвердить план-график мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования на январь-сентябрь 2012 год (Приложение № 1).

- Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Видякиной Т.Ю. в срок до 1 сентября 2012 года определить необходимые изменения в организации образовательного процесса обучающихся 5 класса с учетом требований федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования.

- Заместителю директора по воспитательной работе Щавлевой А.А.. в срок до 1 сентября 2012 года определить необходимые изменения в организации внеурочной деятельности обучающихся 5 класса с учетом требований федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования.

- Заместителю директора по административно-хозяйственной части  Смольниковой Н.Н. в срок до 1 июня 2012 года определить необходимые изменения в организации ресурсного обеспечения образовательной деятельности школы с учетом требований федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования.

- Заместителям директора по учебно-воспитательной работе Видякиной Т.Ю., Бакиевой Г.А.  в срок до 1 июня 2012 года разработать проект основной образовательной программы основного общего образования.

- Назначить школьным координатором по введению ФГОС ООО заместителя директора по УВР Видякину Т.Ю

- Контроль за выполнением данного приказа возложить на заместителя директора по учебно-воспитательной работе Видякину Т.Ю.

Приложение № 1

к приказу МОУ «СОШ № 1

г. Ртищево Саратовской области»

от 17.02.2012г. № 27 «О подготовке введения ФГОС ООО»

### План-график мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования   МОУ «СОШ № 1 г. Ртищево Саратовской области»

январь-сентябрь 2012 года

| Наименование мероприятия | Примерные сроки | Ожидаемые результаты |  | Ответственные |  | Формы отчетных документов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ООО. |  |  |  |  |  |  |
| Корректировка и обновление нормативно-правовой базы по ФГОС ООО в школе | до апреля 2012 | Нормативно-правовая база, соответствующая федеральным законодательным актам в части ФГОС ООО | ВАСИЛЬЕВА Г.Г |  | Локальные акты, регламентирующие деятельность школы |  |
| Подготовка приказа «О переходе ОУ на обучение по ФГОС ООО». | февраль 2012 | Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ООО | ВАСИЛЬЕВА Г.Г |  | Приказ |  |
| Подготовка приказа «О создании рабочей группы по обеспечению перехода ОУ на ФГОС ООО». | февраль 2012 | Создание и определение функционала рабочей группы. | ВАСИЛЬЕВА Г.Г |  | Приказ |  |
| Подготовка приказа «О разработке проекта основной образовательной программы ООО на 2012-2017 учебные годы». | февраль 2012 | Назначение координатора введения ФГОС ООО. | ВАСИЛЬЕВА Г.Г |  | Приказ |  |
| Подготовка приказа «Об утверждении годового календарного учебного графика на 2012-2013 учебный год». | август 2012 | Осуществление необходимого для реализации ООП ООО ресурсного обеспечения ОУ. | ВАСИЛЬЕВА Г.Г |  | Приказ, годовой календарный учебный график |  |
| Подготовка приказа «Об утверждении учебного плана на 2012-2013 учебный год». | август 2012 | Система мероприятий, обеспечивающих работу по формированию учебного плана | ВАСИЛЬЕВА Г.Г |  | Приказ, учебный план |  |
| Подготовка приказа «Об утверждении программы внеурочной деятельности на 2012-2013 учебный год». | август 2012 | Система мероприятий, обеспечивающих работу по формированию программы внеурочной деятельности | ВАСИЛЬЕВА Г.Г |  | Приказ, программа |  |
| Подготовка приказа «Об утверждении плана методического сопровождения введения ФГОС ООО». | февраль 2012 | Система мероприятий, обеспечивающих работу по повышению уровня профессионального мастерства педагогических работников | ВАСИЛЬЕВА Г.Г |  | Приказ, план |  |
| Включение в план внутришкольного контроля вопросов, регламентирующих введение ФГОС ООО | август 2012 | Система мероприятий, обеспечивающих внутришкольный контроль по реализации ФГОС ООО. | ВАСИЛЬЕВА Г.Г |  | План вшк |  |
| Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ООО | февраль-апрель 2012 | Укомплектованность библиотеки учебниками и учебными пособиями для обучающихся 5А класса | Администрация школы, библиотекарь |  | Информационная справка |  |
| Определение необходимого ресурсного обеспечения в ходе изменений условий образовательной деятельности. | март, август 2012 | Осуществление необходимого для реализации ООП ООО ресурсного обеспечения ОУ. | Администрация школы. |  | Аналитическая справка |  |
| 2. Кадровое обеспечение введения ФГОС ООО. |  |  |  |  |  |  |
| Анализ кадрового обеспечения реализации ООП ООО | январь 2012 | Скорректированный план повышения квалификации педагогов |  | Зам. директора по УВР Бакиева Г.А. |  | Аналитическая информация |
| Реализация плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательного учреждения в связи с введением ФГОС ООО | в течение года | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС |  | ШМО учителей- предметников. |  | План-график, приказ |
| Тематические консультации, семинары – практикумы по актуальным вопросам перехода на ФГОС ООО | в течение года | Создание единого образовательного пространства реализации ООП ООО. Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем и поиску их решения |  | Администрация школы. |  | Приказы, материалы, план методической работы |
| 3. Научно-методическое обеспечение введения ФГОС ООО |  |  |  |  |  |  |
| План мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в школе. | февраль 2012 | Система мероприятий, обеспечивающих введение ФГОС ООО в школе . |  | Администрация школы. | План |  |
| Разработка проекта основной образовательной программы основного общего образования | апрель 2012 | Проект основной образовательной программы (ООП) ООО. |  | Администрация школы. | Проект программы |  |
| Создание рабочей группы по введению ФГОС ООО | февраль 2012 | Рабочая группа |  | Зам. директора по УВР | Материалы рабочей группы |  |
| Определение оптимальной модели организации образовательного процесса | До 01.09.2012 | Расписание занятий учебной и внеурочной занятости в соответствии с СанПИН |  | Бакиева Г.А. Видякина Т.Ю. Щавлева А.А. | Расписание, утверждённое Роспотребнадзором |  |
| Организация деятельности методических объединений педагогов в условиях введения и реализации ФГОС ООО. | В течение всего периода | Создание единого методического пространства по введению ФГОС. Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем и поиску их решения |  | Руководители ШМО | материалы, план работы ШМО |  |
| Разработка рабочих программ изучений предметов учителями 5 класса с учетом формирования универсальных учебных действий | март-август 2012 | Проектирование педагогического процесса педагогами по предметам учебного плана школы с учетом требований ФГОС ООО |  | Руководители МО | Рабочие программы педагогов |  |
| 4. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ООО. |  |  |  |  |  |  |
| Создание рабочих зон и зон для индивидуальных занятий в учебных кабинетах, обеспечивающих возможность для организации урочной и внеурочной деятельности | август 2012 | Создание комфортного школьного пространства |  | Администрация школы |  |  |
| Подготовка объектов инфраструктуры школы в соответствии с требованиями к реализации ООП ООО | в течение года | Инвентаризация материально-технической, учебно-методической, информационной базы |  | Администрация школы. |  | Информационная справка |
| Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. | в течение года | Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП ООО с требованиями ФГОС ООО. |  | Администрация школы. |  | Информационная справка |
| Обеспечение укомплектованности библиотеки школы печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП ООО. | август 2012 | Укомплектованность библиотеки по всем предметам учебного плана ООП ООО. |  | Администрация школы. |  | Информационная справка |
| Обеспечение доступа ОУ к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. | в течение года | Использование электронных образовательных ресурсов при реализации ООП ООО. |  | Зам. директора по УВР Бакиева Г.А. |  | Создание банка полезных ссылок, наличие странички на школьном сайте «ФГОС» |
| Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. | в течение года | Расширение возможностей доступа пользователей к информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса. |  | Зам. директора по УВР Бакиева Г.А. |  | Создание банка полезных ссылок, наличие странички на школьном сайте «ФГОС» |
| 5. Организационное обеспечение введения ФГОС ООО. |  |  |  |  |  |  |
| Проведение диагностики готовности ОУ к введению федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. | март, август 2012 | Определение уровня готовности ОУ к введению ФГОС ООО на основании заполнения карты самооценки. |  | Администрация школы. |  | Диагностическая карта |
| Организация доступа педагогических работников ОУ к постоянно-действующим консультационным пунктам, семинарам, тьюторским центрам (в том числе в дистанционном режиме), по вопросам введения ФГОС ООО. | в течение года | Оказание консультационной поддержки участникам образовательного процесса по вопросам введения ФГОС ООО. |  | Администрация школы. |  |  |
| Организация в ОУ обеспечения внеурочной деятельности и учет внеучебных достижений обучающихся. | в течение года | Вариативность внеучебной деятельности, создание оптимальной модели учета внеучебных достижений обучающихся. |  | Администрация школы. |  | Портфолио школы |
| Создание рабочей группы по подготовке и введению ФГОС ООО в 2012 – 2013 учебном году | Февраль 2012 | Рабочая группа |  | Администрация школы. |  | Материалы рабочей группы |
| Организация сопровождения деятельности педагогов, работающих в 4-х классах по подготовке к переходу в 5-й класс в условиях введения ФГОС ООО | в течение года |  |  |  |  |  |
| Формирование заявки на переподготовку кадров и кадрового резерва |  |  |  |  |  |  |
| 6. Информационное обеспечение введения ФГОС ООО. |  |  |  |  |  |  |
| Освещение на сайте школы и в печатном издании информации процессов подготовки к введению и перехода ОУ на ФГОС ООО. | в течение года | Информирование общественности по вопросам перехода на ФГОС ООО. |  | Администрация школы. |  | Публикации, публичный отчет директора школы |
| Организация участия родителей в форуме по вопросам введения ФГОС в сети Интернет | В течение всего периода | Информирование родителей по вопросам перехода на ФГОС ООО |  | Администрация школы. |  |  |
| Организация публичных отчетов школы о ходе и результатах введения ФГОС | В течение всего периода | Информирование общественности по вопросам перехода на ФГОС ООО. |  | Администрация школы. |  | Публикации, публичный отчет директора школы |
| Проведение родительского собрания | 30 марта 2012 года | Информирование родителей по вопросам перехода на ФГОС ООО |  | Администрация школы. |  | Протокол |

Директор школы:                                      Г.Г. Васильева

С приказом ознакомлены:

Бакиева Г.А.                                                   Савченко Л.И.

Видякина Т.Ю.                                              Марочкина Н.А.

Щавлева А.А.                                               Дундукова Т.М.

Смольниковой Н.Н                                       Милевская Л.Г.