Приказ № 30

по «МОУ «СОШ №1г. Ртищево Саратовской области» от 21.02.12г.

«Об утверждении плана-графика  методического сопровождения введения ФГОС ООО».

В целях обеспечения эффективного введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить план- график методического сопровождения введения ФГОС ООО в  следующем  виде:

| Мероприятие | Ответственные | Продукт | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Мониторинг информированности участников образовательного процесса о структуре и содержании ФГОС ООО |
| 1.Проведение мониторинга информированности участников образовательного процесса о структуре и содержании ФГОС ООО | зам. дир. по УВР Видякина Т.Ю | Результат мониторинга | Март, май |
| 2. Информационно – просветительская работа педагогами и родителями |
| 2. 1Размещение на школьном сайте нормативно-правовой документации и рекомендаций по переходу на ФГОС ООО. | Отв. За школьный сайт Попова Н.А. | Нормативно-правовые документы | Февраль |
| 2. 2Создание рабочей группы по вопросам просветительской работы с педагогами и родителями МОУ СОШ №1 в рамках подготовки к работе в соответствии с ФГОС ООО. | Васильева Г.Г. | Приказ о создании рабочей группы | Февраль |
| 2.3. Знакомство с ФГОС и примерными образовательными программами основного общего образования на предметных ШМО. | Савченко Л.И. Марочкина Н.А. Милевская Л.Г. | мониторинг ресурсного обеспечения, сравнительная таблица | март |
| 2.4. Нормативно-правовое регулирование взаимоотношений с педагогами и родителями по переходу ОУ на ФГОС ООО | Васильева Г.Г. | Приказы, локальные акты, договор | Март- август |
| 2.5. Педагогический совет МОУ СОШ№1 по теме: «Духовно – нравственное воспитание всех участников образовательного процесса как ключевое требование ФГОС - 2» | Васильева Г.Г | Решение ПС | март |
| 2.6. Общешкольное родительское собрание для выпускников 4 классов «Подготовка к введению и переходу на ФГОС ООО». | зам.дир по ВР Щавлева А.А. | Модель выпускника 2 ступени обучения. | 30 марта |
| 3. Повышение квалификации педагогов в соответствии с ФГОС ООО |
| 3.1. Составление заявок на прохождение курсов для подготовки педагогов и администрации по переходу на ФГОС | зам.дир по УВР Бакиева Г.А. | Заявка | декабрь |
| 3.2. Размещение на школьном сайте методических рекомендаций по переходу на ФГОС ООО. | Ответственный за школьный Сайт Попова Н.А. | Презентации, конспекты уроков, классных часов и др. | Февраль- май |
| 3.3. Организация обратной связи на школьном сайте по проблемным вопросам введения ФГОС ООО. | Попова Н.А. | База данных вопросов и ответов | В течение всего периода |
| 4. Разработка методического обеспечения преподавания учебных предметов в соответствии с ФГОС ООО |
| 4.1. Разработка ОП ООО | зам.дир по УВР Видякина Т.Ю | ОП ООО | До 25.05 |
| 5. Обеспечение преемственности при переходе обучающихся из начальной школы в основную |
| 5.1. Сравнительный анализ модели выпускника I ступени обучения государственного образовательного стандартов 1 поколения и модели выпускника ФГОС НОО | зам.дир по УВР Видякина Т.Ю | Перечень отличий моделей выпускников | До 30.03.12 |
| 5.2. Взаимопосещение уроков учителями начальной и основной школы. | зам.дир по УВР Видякина Т.Ю | Планы-конспекты уроков, | Январь-май 2012 |
| 5.3. Проведение методических объединений предметных ШМО по вопросам преемственности при переходе обучающихся из начальной школы в основную школу. | Руководители ШМО | Модель выпускника 2 ступени обучения. | Март 2012 |
| 6. Проведение ресурсного обеспечения образовательного процесса в ОУ в соответствие с требованиями ФГОС ООО |
| 6.1Разработка инструментария для проведения сравнительного анализа ресурсного обеспечения образовательного процесса в ОУ в соответствие с требованиями ФГОС ООО | Васильева Г.Г. |  | До 15.03.2012 |
| организационное |  | Таблица |  |
| материально- техническое |  | Таблица |  |
| кадровое |  | Таблица |  |
| методическое (УМК) |  | Таблица |  |
| 7. Организационно-методическое обеспечение реализации неаудиторной занятости обучающихся |
| 7.1. Мониторинг потребностей и возможностей в организации неаудиторной занятости обучающихся | Зам.дир. по ВР Щавлева А.А. | Результаты опроса | До 25.05.2012 |
| 7.2. Определение потребностей родителей в предоставлении дополнительного образования обучающимся | зам.дир по ВР Щавлева А.А. | Результаты опроса | До 25.05.2012 |
| 7.3. Составление карты учреждений дополнительного образования микрорайона ОУ с указанием предоставляемых услуг | зам.дир по ВР Щавлева А.А. | Карта МУДОД | До 25.05.2012 |
| 7.4. Составление перечня возможных дополнительных образовательных услуг ОУ | зам.дир по ВР Щавлева А.А. | Перечень предоставляемых услуг | До 25.05.2012 |
| 7.5. Составление плана неаудиторной занятости обучающихся 5 класса на 2012-2013 учебный год. | зам.дир по ВР Щавлева А.А. | План- сетка неаудиторной занятости обучающихся 5 классов на 2012-2013 уч. г. | До 01.09 2012 |
| 7.6. Проведение заседаний МО классных руководителей по вопросам организации и обеспечения реализации неаудиторной занятости обучающихся в соответствие с требованиями ФГОС ООО | зам.дир по ВР Щавлева А.А. | алгоритм работы; мониторинг запросов родителей. | До 25.05.2012 |
| 7.7.Проведение совещаний по вопросам подготовки к введению ФГОС ООО: « ФГОС ООО - актуальные вопросы введения»; «Организация учебного процесса в соответствии с ФГОС ООО: урочная и внеурочная деятельность»; 7.8.Проведение семинаров по вопросам подготовки к введению ФГОС ООО: «Реализация системно - деятельностного подхода – важнейшая особенность ФГОС ООО»; «Организация деятельности учащихся по формированию УУД. Диагностика сформированности УУД». 7.9 Проведение круглого стола по вопросам подготовки к введению ФГОС ООО: Комплексный подход к оценке результатов освоения ООП ООО (предметных, метапредметных и личностных результатов основного общего образования); |  | Материалы семинара, создание технологических карт построения урока с использованием современных образовательных технологий | 13.03.2012 20.07.2012 28.03.2012 15.04.2012 16.05.2012 |

Директор школы:                                      Г.Г. Васильева

С приказом ознакомлены:

Видякина Т.Ю.

Бакиева Г.А.

Щавлева А.А.

Марочкина Н.А

Милевская Л.Г.

Савченко Л.И